## Sheet1
ID	STORY	VALEUR	TACHES LIEES	COMPLEXITE	DUREE ESTIMEE (H)
0	En tant que client, présenter / Des information touristiques / sur les châteaux et monuments / De la région Val de Loire	100	- Décider Design site et Page accueil / → bannière/header (includes php) / → produire HTML / CSS / - Décider Code couleurs / - Décider Forme (pages catégories, articles) / → produire HTML / PHP / - Tester / mettre au point	4	3 / 1 / 2 / 0,75 / 0,5 / 2 / 4	11,25
1	En tant qu’internaute, accéder aux / Caractéristiques des châteaux de la Loire / (historique, géolocalisation, alentours)	90	- Décider forme Pages "rubriques A" / → prduire HTML / CSS / → produire Connexion BD, tables articles / → produire PHP / SQL / - tester	6	0,5 / 2 / 2 / 2 / 2	8,5
2	En tant qu’internaute, accéder aux / Caractéristiques d’autres sites à visiter / dans la région (hors sentiers battus !) / (historique, géolocalisation, alentours)	90	- Décider forme Pages "rubriques B" / → HTML / CSS / → Connexion BD, tables articles / → PHP / SQL / → tester / mettre au point	6	0,5 / 2 / 2 / 2 / 2	8,5
3	En tant que gestionnaire, mettre à jour / / Modifier le contenu des articles / des 2 rubriques	80	- Décider forme page Connexion au back-office / → produire page php, BD table « login » / → produire contrôle login mdp phph/SQL / - page pour Modifier/ajouter articles / → formulaire HTML / → soumission php + BD (table articles) / - tester / mettre au point	10	0,5 / 1 / 2 / 0,5 / 2 / 2 / 4	12
4	En tant qu’internaute, laisser un message / au gestionnaire (suggestions de visites, / critiques site…)	70	- page formulaire HTML / - soumission BD, table « messages » / → PHP / SQL / - tester / mettre au point	6	2 / 1 / 2 / 2	7
5	En tant que gestionnaire, afficher ou / Télécharger le fichier des messages reçus	70	- page(s ?) back-office php / → afficher tableau des messages / → télécharger listes messages en .csv / (PHP / SQL) / Tester / mettre au point	10	1 / 2 / 2 / 4	9
6	En tant qu’internaute, connaître les / mentions légales du site	50	- page HTML (liens dans menu et footer) / - contenu / - Tester / mettre au point	1	1 / 1 / 1	3
7	En tant qu’internaute, pouvoir accéder / À des sites liés (conseil regional, OT …)	30	- Liens dans footer (HMTL : CSS) / - Tester / mettre au point	2	1 / 1	2
8	En tant que propriétaire, avoir un bon / Référencement	90	??	8 ?	10	10

					Total	71,25